## Лист1
ПЛАН -ФАКТ
работы управляющей организации ООО ЖКХ "Служба заказчика" в 2011год по решению собственников.
№п/п | Адрес | Вид работ | Время выполнения | Остаток ден. Средств на 1.01.2011 | Факт выполнения работ
1 | Атласова д.15а |  |  | -7.8 | Чистка печных труб. Ремонт кухонной печи кв. 2,ремонт кирпичной кладки выгребной ямы со стороны подвала,
2 | Атласова 1а | Чистка печных труб | декабрь | 33.6 | Чистка печных труб
3 | Атласова д.10 | Ремонт шиферной кровли | май-июнь | 200.5 | Ремонт шиферной кровли.Капитальный ремонт фундамента,восстановление цоколя и отмостки.Ремонт оконной створки во 2 подъезде.
4 | Атласова д.11 | Ремонт кровли кв.3 | май-июнь | 5 | Ремонт фундамента во 2 подъезде,замена окладного венца из бруса, ремонт пола в подъезде, устройство перегородки в тамбуре.
5 | Виноградова д.70 |  |  | -133 | Ремонт шиферной кровли кв.34
6 | Виноградова 64 | Ремонт этажных электощитов,замена трубопроводов водоснабжения от магистрали до плиты перекрытия 1 этажа (по заявлению собственников), ремонт канализации в 1 подъезде. | март(ремонт электрощитов) , другие работы в течение года | 143.5 | Капитальный ремонт этажных электрощитов.Изготовление и установка качели на придомовой территории.Ремонт оконых створок в подъездах с заменой стекол и установкой скобяных изделий,замена доводчика на входной двери,навеска водосточных труб с автовышки.
7 | Виноградова д.62 |  |  | -95.4 | Установка почтовых ящиков,изготовление и установка дверной коробки в техэтаж.Ремонт штукатурки фасада с автовышки
8 | Виноградова д.68 | Ремонт входов в подвал | июнь-август | -310 | Восстановление входа в подвал 1 подъезд с заменой стропил,обрешетки и кровли из оцинкованного железа.Ремонт оконных рам в подъездах со сменой стекол и скобяных изделий,уборка дерева с придомовой территории.
9 | Водников д.1 |  |  | -6.1 | Восстановление крыльца
10 | Водников д.3 |  |  | 54 | Замена цокольного перекрытия в подъезде,замена тамбурной перегородки.устройство площадки у входа в подъезд,восстановление наружной канализации,планировка придомовой территории с подсыпкой ПГС
11 | Высотная д.12 |  |  | -12 | Восстановление козырьков над входами в подъезд
12 | Гледенская д.13 | Ремонт помойной ямы ,ремонт крыша над кв.6 | июнь-август | 28.1 | Замена электропроводки в местах общего пользования
13 | Гледенская д.41 | Косметический ремонт подъезда, замена верхней и нижней крышки выгребной ямы кв. 4,8.Чистка печных труб | июнь-август декабрь | 10 | Косметический ремонт подъезда ,ремонт выгребной ямы кв.4,8
14 | Гледенская д.51 | Ремонт площадок и лестничных маршей в подъезде,установка металлических дверей | март -май | 74 | Ремонт площадок и лестничных маршей в подъезде.Замена входных дверей на металлическую.Ремонт входной группы (крыльцо)
15 | Гледенская 59а | Ремонт туалета (приналичии денежных средств) | в течение года | 3.3 | Ремонт крыльца,ремонт туалета на 1 этаже,устройство дощатых тротуаров.
16 | Гледенская 69 | Ремонт электропроводки в местах общего пользования Чистка печных труб | июнь-июль, декабрь | 16.8 | Замена электропроводки в местах общего пользования.Чистка печных труб.
17 | Горьковчан д.2 | Замена нижних венцов отдельными местами ,ремонт штукатурки цоколя,смена сливной доски.Чистка печных труб | май-август декабрь | 44 | Замена нижних венцов отдельными местами ,ремонт штукатурки цоколя,смена сливной доски.Чистка печных труб
18 | Горьковчан д.4 | Устройство канализации,Чистка печных труб | июнь-август декабрь | 74.9 | Замена электропроводки в местах общего пользования,чистка печных труб.Подключение дома к центральной канализации.
19 | Горьковчанд.7 | Замена нижних венцов отдельными местами ,ремонт штукатурки цоколя,смена сливной доски.Чистка печных труб | май-август декабрь | 75 | Замена нижних венцов отдельными местами ,ремонт штукатурки цоколя,смена сливной доски.Чистка печных труб
20 | Горьковчан д.9 | Устройство тротуара из брусчатки. Чистка печных труб | июль-август декабрь | 35 | Устройство тротуара из брусчатки. Чистка печных труб
21 | Горьковчан д.12 | Чистка печных труб | декабрь | -88 | Чистка печных труб.Ремонт печи кв.7
22 | Дежнева д.12 | Замена входных дверей | май-июль | 93 | Замена проводки в местах общего пользования.Замена входных дверей в подъезд на металлическую.
23 | Дежнева 15 | Ремонт шиферной кровли над кв. 7,ремонт выгребной ямы | май-июнь | 43 | Замена двух скатов шиферной кровли.
24 | Дежнева д.14 | Ремонт штукатурки цоколя,ремонт выгребных ям с заменой венца | июнь- август | 31.5 | Ремонт выгребных ям.
25 | Дежнева 14а |  |  | 14.9 | Ремонт шиферной кровли отдельными местами.
26 | Дежнева 16а |  |  | 74 | Обслуживание внутридомовых инженерных сетей.Смена односкатного козырька.Ремонт оконных створок и дверного полотна в подъездах.
27 | Дежнева д.17 | Замена входных дверей,ремонт электропроводки в местах общего пользования,выдать материал на тротуары | май -июль. | 29 | Замена входных дверей,ремонт электропроводки в местах общего пользования,выдан материал на тротуары.Работу сделали сами собственники.
28 | Дежнева д.19 | Ремонт выгребной ямы кв. 1,2,5,6 | июль-сентябрь | 46 | Смена козырька у входа в подъезд.
29 | Дежнева д.20 | Ремонт электропроводки в местах общего порльзования,косметический ремонт подъезда | январь-июнь | 30.1 | Замена электропроводки в местах общего пользования.Замена электроввода.Изготовление и установка коробки слухового окна
30 | Дежнева д.25 | Ремонт фундамента | июнь-август | 15.1 | Ремонт цоколя по всему периметру здания ,штукатурка цоколя, устройство бетонной отмостки и бетонной площадки у входа в подъезд.
31 | Дежнева д.1 | Заменить болер,отремонтироватьвходные двери в подвал,укрепить козырьки над входами,сделать площадки у подъездов из брусчатки,обследовать и отремонтировать кровли 1 подъезда,убрать ивовые кусты от отмостки здания. | в течение года | 78 | Замена бойлера,облицовка входных дверей в подвал оцинкованным железом,укрепление входных групп подъездов металлическим каркасом с устройством кровли из оцинкованного железа.Устройство площадок у подъездов из брусчатки.Уборка ивовых кустов.Обслуживание внутридомовых инженерных сетей
32 | Застройщиков д.4 | Косметический ремонт подъезда | июнь-август | 46 | Изготовление и установка коробки слухового окна.
33 | Кирова д.81 |  |  | 7.3 | Изготовление лестницы на чердак. Перекладка дымовой трубы кв. 1
34 | Коммунальная д.4а |  |  | -6 | Установка датчиков движения в тамбурах.Смена входных дверей на металлические.Обслуживание внутридомовых инженерных сетей.
35 | Коммунальная д.9а |  |  | 13 | Обслуживание внутридомовых инженерных сетей.Ремонт оконной рамы в подъезде со сменой стекла.
36 | Коммунальная д.9 | Ремонт плиточного пола в подъездах | май-июнь | 177 | Замена шиферной кровли на кровлюиз оцинкованного профнастила (50%)
37 | Комсомольская пл.8 | Ремонт кровли над коридором и элеваторным узлом | апрель-июнь | 3.3 | Ремонт оконной рамы в подъезде со сменой стекла.Установка скобяных изделий на входную дверь.
38 | Кооперативная 8 | небольшие аварийные ремонты по заявлению собственников | в течение года | -21
39 | Кооперативная д.66 | Ремонт кладки печных труб,Чиска печных труб | апрель-май, декабрь | 20.4 | Ремонт кладки печных труб.Устройство дощатых тротуаров.
40 | Кооперативная д.68 | Ремонт кирпичной кладки помойной ямы,замена дверного полотна 1 подъезд,ремонт штукатурки цоколя.Чиска печных труб | июнь-август. декабрь | 32 | Чистка печных труб.Замена дверного полотна 1 подъезд. (полотно б/у)
41 | Копылова д.18а | Ремонт лестничного марша в подъезде,замена козырьков над входами в подъезд | март-июль | 5.4 | Ремонт лестничного марша. Устройство входных групп подъездов. Изготовление и установка скамейки для отдыха на придомовой территории.
42 | Космонавтов д.3 | Ремонт выгребной ямы кв.11,чистка печных труб | июнь-сентябрь декабрь | 45 | Ремонт выгребной ямыЧистка печных труб.
43 | Космонавтов 22а | Ремонт выгребной ямы кв.1,2,5,6.Заменить входную дверь (при нпличии денежных средств) | август-сентябрь | 12 | Устройство дощатых тротуаров.Ремонт Площадки и козырька над входом в подъезд
44 | Космонавтов 7 | небольшие аварийные ремонты по заявлению собственников .чистка печных труб | в течение года декабрь | -27.5 | Обслуживание внутридомовых сетей электроснабжения.
45 | Красавинская д.1 | Ремонт козырька 1 подъезд | май-июнь | 76.5 | Замена козырьков над входами в подъезд.
46 | Красная д.65 |  |  | 2.6 | Ремонт общего туалета,замена провального короба.Ремонт штакетного забора.
47 | Красная д.69 |  |  | -30 | Ремонт штакетного забора,уборка снежных свесов и наледи с крыши.Обслуживание внутридомовых инженерных сетей.
48 | Красная д.72 | небольшие аварийные ремонты по заявлению собственников | в течение года | -20 | Обслуживание внутридомовых инженерных сетей.Очистка железной кровли от мусора и веток,ремонт подшивки подзоров с автовышки.Засыпка помойной ямы ПГС. Устройство дощатых тротуаров(работы выполнены собственником,материал заказчика)
49 | Красная д.73 | Ремонт козырьков над входами в подъезд | апрель | 1.5 | Замена козырьков над входами в подъезд.Обслуживание внутридомовых инженерных сетей
50 | Красная 83 | Ремонт общего туалета кв2,3,4,ремонт кровли кв.8(при наличии денежных средств) | август-октябрь | -41.4 | Ремонт общего туалета.Замена верхней крышки выгребной ямы.
51 | Красная д.85 |  |  | -4.3
52 | Красная д.93 | Ремонт септика( при полной оплате стоимости собственниками) Чистка печных труб | июль -август декабрь | -5.6 | Ремонт печей в квартирах 1 этажа,чистка печных труб
53 | Красная д.99 | Смена окладного венца из бруса ,замена сливной доски и отделных досок обшивки стен | июнь-август | 36 | Смена окладного венца из бруса ,замена сливной доски и отделных досок обшивки стен
54 | Красная д.118 | небольшие аварийные ремонты по заявлению собственников | в течение года | 25 | Устройство дощатых тротуаров
55 | Красноармейская д.11 | Ремонт подъездов ( смена обшивки из гипсокартона, замена ступеней лестничных маршей,смена пола в тамбурах,смена почтовых ящиков,косметический ремонт подъездов) | апрель-май | 57 | Ремонт подъездов ( смена обшивки из гипсокартона, замена ступеней лестничных маршей,смена пола в тамбурах,смена почтовых ящиков,косметический ремонт подъездов)
56 | Красноармейская д.22 |  |  | 23 | Устройство площадки-крыльца с козырьком над входом,смена входных дверей на металлические,устройство вентиляции помещения элеваторного узла,изготовление и установка скамейки для отдыха на придомовой территории
57 | Красноармейская д.20 |  |  | 4.5 | Устройство забора по ул Красноармейская.Устройство площадки с козырьком у входа в подъезд
58 | Красноармейская д.34 |  |  | -107 | Проверка тяги вентиляционных каналов,обслуживание внутридомовых инженерных сетей
59 | Красноармейская д.45 | Ремонт шиферной кровли над кв. 6 | май-июль | -36 | Устройство площадок и козырьков у подъездов.Обслуживание внутридомовых инженерных сетей
60 | Красноармейская д.49 |  |  | 86 | Замена входных дверей в подъезды,ремонт шиферной кровли отдельными местами с автовышки
61 | Красноармейская д.53 | Ремонт фундамента у выгребной ямы,ремонт обшивки пристроя.Чистка печных труб | июнь-сентябрь декабрь | 28 | Ремонт цокольной части отдельными местами,устройство дощатых тротуаров
62 | Красноармейская д.47 | Ремонт входа в подвал,оштукатурить и побелить вентиляционные шахты.ремонт пола в тамбуре, замена входных дверей в подъезды |  | 12 | Замена кровли из оцинкованного железа входной группы в подвал,ремонт штукатурки вентиляционных шахт, покраска вентиляционных шахт известью.
63 | Красноармейская д.71 |  |  | 9.2 | Замена крыльца(каркас из бруса,ступени и площадка из строганой доски),устройство дощатых тротуаров.
64 | Красноармейская д.87 | Установка дверей во 2 подъезд,ремонт дверных откосов 2,4 подъезд,ремонт шиферной кровли отдельными местами,изготовление и установка оконных блоков в подвальное помещение,застеклить слуховые окна. | в течение года | -59 | Установка дверей во 2 подъезде,восстановление дверных откосов 2,4подъезд.Ремонт шиферной кровли отдельными местами.Замена обделки вентиляционной шахты из оцинкованного железа(кв. 47)
65 | Кузнецкая д.2 | Косметический ремонт подъездов |  | -51 | Устройство штакетного забора с установкой деревянных столбов ,установка ворот из металлического каркаса.(работы выполнены собственниками из материала заказчика)
66 | Кузнецкая д.8 | Ремонт выгребной ямы кв.2,4,ремонт задней стенки помойной ямы. | июнь-июль | 33
67 | Кузнецкая д.1 |  |  | -11.8 | Устройство штакетного забора с установкой металлических столбов ,установка ворот из металлического каркаса.
68 | Кузнецова д.16 | субботник по благоустр-ву дворовой тер. | май | -141.5 | Уборка старых больных деревьев и кустарников,подвозка торфа на клумбы.
69 | Кузнецова д.15 | Ремонт рулонной кровли над квартирами 20,40,59,устранить неисправность внутреннего водостока кв.62,65,68,71,74 | май-июнь | -70 | Ремонт кровли из наплавляемых материалов(558м2) Ремонт крыльца 5 подъезд
70 | Кузнецова д.7 |  |  | -207 | Установка теплосчетчика изготовление декоративных шаров для цветников(3шт.)Устройство сцены для проведения культурно-массовых мероприятий,изготовление и установка информационных стендов в подъезды,ремонт шиферной кровли отдельными местами,устройство декоративного забора у зеленых насаждений.
71 | Лесников д.12 | Ремонт штукатурки цоколя | июнь-август | 3.6 | Замена входных дверей в подъезд деревянных на металлические
72 | Лесников д.14 | Ремонт кровли кв.7,8 |  | 20 | Чистка печных труб,ремонт печи кв. №8
73 | Лесников д.2 |  |  | 52 | Замена козырьков над входами в подъезд, покраска пола в подъездах
74 | Лесников д.4 |  |  | 49 | Косметический ремонт подъезда,установка дверей с домофоном,замена электрооборудования в местах общего пользования
75 | Лесников д.13б |  |  | 8.4
76 | Нахимова д.6 | Чистка печных труб | Декабрь | 76 | Чистка печных труб.
77 | Нахимова д.19 | ПСД на устройство канализации,полы в тамбуре,ремонт крыльца,укрепить пож. Лестницу,ремонт кровли отдельными местами,установить датчики движения в коридоре.Чистка печных труб | в течение года | 32.5 | ПСД на устройство канализации,подключение дома к сетям наружной канализации,ремонт полов в тамбуре
78 | Нахимова д.21 | Замена входных дверей на металлические с доводчиком,полы в коридоре,утепление наружной стены в коридоре,конопатка,гипсокартон,ремонт печных труб.Чистка печных труб | в течение года | 17 | Замена входных дверей в подъезде на металлическую с доводчиком,замена пола на лестничной площадке,утепление наружной стены в подъезде, обшивка стен л/клетки рейкой,ремонт и чистка печных труб.
79 | Нахимова д.24 | Ремонт электропроводки в местах общего пользования,замена провальной трубы кв 2,6.Чистка печных труб | март-апрель декабрь | 38.7 | Замена электропроводки в местах общего пользования,замена провальной трубы в кв. №2,6.Чистка печных труб.
80 | Нахимова д.25 | Чистка печных труб | декабрь | -4
81 | Нахимова д.26 | Чистка печных труб | декабрь | 12 | Чистка печных труб, обшивка стен коридора и лестничной клетки рейкой.
82 | Неводчикова д.63 |  |  | -49 | Замена ввода канализации.Обслуживание внутридомовых инженерных сетей.
83 | Неводчикова д.67 | Замена оконных блоков в местах общего пользования (подъезды) | май-июнь | -2 | Замена оконных блоков на пластиковые в подъездах на лестничных площадка,устройство подоконников из керамической плитки,восстановление оконных и дверных откосов.
84 | Неводчикова д.47а |  |  | 12 | Замена трубопроводов канализации в подвале.Монтаж бойлера,оборудование помещения для водонагревателя с изготовлением металлических дверей,электромонтажные работы в помещении.
85 | Неводчикова д.69 |  |  | -16 | Замена входных дверей в подъезды.Ремонт кирпичной кладки вентиляционных шахт.Ремонтные работы на трубопроводе отопления.
86 | Осипенко 41 |  |  | -18 | Чистка печных труб,ремонт печи в кв. № 9
87 | Пионерская д.18 |  |  | -70 | Чистка труб
88 | Победы д.7 | Чистка печных труб | Декабрь | 33 | Большой ремонт выгребной ямы(ремонт кирпичной кладки,смена нижней и верхней крышки,замена утеплителя)
89 | Победы д.8 | Смена верхней крышки выгребной ямы кв.12,замена шиферной кровли (1скат).Чистка печных труб. | июнь-август декабрь | 45 | Ремонт шиферной кровли у слухового окна и над кв. №8
90 | Павла Покровского д.20 | Замена провального короба,ремонт кровли кв.8 Чистка печных труб | май-июнь декабрь | 16.4
91 | Федота Попова д.9 | Замена верхних крышек выгребных ям, смена порога входной двери 1 подъезд | август-сентябрь | 80 | Чистка труб,ремонт кухонной печи кв. №11
92 | Федота Попова д.7 | Ремонт козырька 3 подъезда,ремонт кровли кв.3,12,11,замена коньковых элементов,утепление трубопроводов водоснабжения в подъезде.Замена входных дверей (при наличии ден. Средств) | май-июнь | 24 | Чистка труб,смена верхней крышки выгребной ямы,изготовление и установка металлических конструкций для сушки белья и ковровых изделий.Ремонт печи кв. №2
93 | Пушкина 5 |  |  | 25 | Обшивка стен гипсокартоном в подъезде 1 этажа.
94 | Рабочая д.50 |  |  | -9 | Замена задвижки Д50мм на элеваторе. Обслуживание внутридомовых инженерных сетей.
95 | Садова д.1 | Чистка печных труб | декабрь | -5 | Смена обделки печной трубы,ремонт шиферной кровли отдельными местами.Восстановление крыши питьевого колодца.
96 | Садовая д.7 |  |  | -7 | Восстановление кирпичной кладки печных труб.
97 | Сахарова д.23 |  |  | 27 | Устройство пристроя из бруса кв.2,3 из материала заказчика,работы выполнены собственниками.
98 | Сахарова д.15 | Отремонтировать вход в подвал,заменить металлические двери | май-июль | 98 | Изготовление и установка металлических дверей в подвал.
99 | Сахарова д.17 | Установка ограждающего устройства для предотвращения сквозного проезда на тротуаре придомовой территории,Чистка вентиляционных шахт (по согласованию с домкомом) |  | 77 | Обслуживание внутридомовых инженерных сетей.
100 | Советский д.56 | Косметический ремонт подъездов | июль-сентябрь | 23 | Ремонт пола в подъезде.
101 | Советский д.8б | Установка входных дверей (за счет средств собственников) | май-июнь | -148 | Установка металлических решеток на вентшахты.Смена кровли из оцинкованного железа входа в подвал с заменой стропил и обрешетки.Восстановление дверных откосов.
102 | Советский 253 | Ремонт септика (устройство нижней крышки) | август-октябрь | -10 | Обслуживание внутридомовых инженерных сетей
103 | Советский д.75 |  |  | -6.5 | Изготовление оконного блока с остеклением на лестничную площадку.
104 | Советский 83 | Полы в элеваторном узле | июнь-июль | 0.5 | Обслуживание внутридомовых инженерных сетей
105 | Спортивная д.11 | Ремонт кровли кв.8,7, подъезд №2 | май-июнь | -34 | Чистка печных труб.
106 | Товарищеский д.7 |  |  | 4.4 | Ремонт общего туалета.Доставка кирпича для ремонта печи (44шт) кв. 3
107 | Угловского д.36 | Ремонт рулонной кровли над 2 подъездом | май-июнь | -21 | Ремонт тротуаров холодной асфальтовой смесью.
108 | Угловского д.113 | Замена шиферной кровли (за счет средсв собственников)Чистка печных труб | апрель-июнь декабрь | 45 | Замена шиферной кровли на кровлю из оцинкованного профнастила
109 | Хабарова д.21а |  |  | 6.7 | Обслуживание внутридомовых инженерных сетей
110 | Чехова д.51 | Замена одного ската кровли.Чистка печных труб | апрель-май декабрь | 50 | Замена одного ската шиферной кровли
111 | Чехова д.55 | Чистка печных труб | декабрь | -33 | Ремонт питьевого колодца,ремонт козырька 2 подъезда.Смена крышки помойной ямы с заменой балок.
112 | Шалаурова д.15а | Металлические входные двери с домофоном.Чистка печных труб | сентябрь-декабрь | -18 | Замена входных дверей на металлические.
113 | Шмидта д.27 |  |  | 2.8 | Ремонт электропроводки на общей кухне
114 | Шумилова д.15 | Устройство тротуата из брусчатки | июль-август | -132 | Устройство тротуара из брусчатки,изготовление и установка детской горки,ремонт песочницы
115 | Шумилова д.34 | Чистка печных труб | декабрь | 13
116 | 3 пр. Щетинщиков д.1 |  |  | -14 | Замена общедомого прибора учета воды.Укрепление пож. Лестницы. Смена деревянной площадки из строганых досок у входа в подъезд.
117 | 3пр.Щетинщиков д.3 | Установка входных дверей с домофоном | апрель-май | 36 | Установка входных дверей с домофоном
118 | 4пр. Щетинщиков д.3 | Ремонт электропроводки в местах общего пользования,утепление чердачного перекрытия с северной стороны | апрель-май | 26.4 | Замена электропроводки в местах общего пользования,утепление перекрытия УРСой отдельными местами.
119 | 3пр. Щетинщиков д.2 | Кладка печных труб (2шт) | апрель | 47 | Восстановление кирпичной кладки печных труб,замена электропроводки в местах общего пользования.
| ИТОГО |  |  | 921.5

## Лист2
ПЛАН -ФАКТ
работы управляющей организации ООО "Служба заказчика" в 2011год по решению собственников.
№ п/п | Адрес | Вид работ | Время выполнения | Наличие ден. средств. На 1.01.2011г | Отметка о выполнении работ
1 | Высотная д.5 |  |  | 50.7 | Замена электропроводки в местах общего пользования.Чистка печных труб
2 | Высотная д.14 | Чистка печных труб | декабрь | -50.6 | Чистка печных труб.Замена шарового крана и муфты на магистральном трубопроводе.
3 | Гледенская д.81 |  |  | -170 | Изготовление и установка полок для почтовых квитанций.Замена доводчика на входной двери.Обслуживание внутридомовых инженерных сетей.Заготовка и доставка материала на изготовление малых форм для детской площадки.
4 | Гледенская д.24 | Замена крышки помойной ямы.Чистка печных труб | май-июнь декабрь | 3.9 | Замена крышки помойной ямы.Чистка печных труб.Замена крышки выгребной ямы,ремонт шиферной кровли отдельными местами.Ремонт металлического контейнера для сбора ТБО.
5 | Железнодорожная д.1 | Ремонт канализации в подвале обустройство дворовой территории | март май -июнь | 41.3 | Замена канализации по подвалу.Замена скобяных изделий, стекол в подъездах.Смена почтовых ящиков 2,3,5 подъезд.Обустройство детской дворовой площадки.Изготовление и установка скамеек у подъездов (12 шт.)
6 | Кирова д.54 | Ремонт рулонной кровли кв.29 Ремонт цоколя и отмостки,входов в подвал | май-июнь июль-август | 299 | Ремонт отмостки и цоколя,ремонт входных групп, устройство кровли на козырьках и входах в подвал из оцинкованного профнастила,изготовление крышек из оцинкованного железа на световые приямки.
7 | Кирова д.94 | Ремонт цоколя, укрепление пожарной лестницы | июнь-август | 7.2 | Ремонт цоколя,устройство бетонной отмостки
8 | Кирова д.98 | Замена верхней и нижней крышки выгребной ямы кв. 1,2,5,6.Проверить кровлю над кв.5 Чистка печных труб | июль-август декабрь | 11.4 | Чистка печных труб,ремонт выгребной ямы кв.1,2,5,6
9 | Кирова д.73 |  |  | -2 | Ремонт и удаление завалов печи кв. №1
10 | Кирова д.83 | Выборочный ремонт шиферной кровли,замена коньковых элементов на оцинкованные | май-июнь | 1.7 | Выборочный ремонт шиферной кровли с автовышки,замена коньковых элементов из оцинкованного профнастила.
11 | Кооперативная д.15 |  |  | -1.9
12 | Кооперативная д.17 |  |  | -12.4
13 | Кооперативная д.20 | Замена водопровода горячего и холодного водоснабжения в подвале ,чистка подвального помещения от мусора с разборкой безхозных кладовых помещений | март -апрель | 59 | Чистка подвального помещения с разборкой кладовых помещений,замена трубопроводов водоснабжения в подвале с установкой циркуляционного насоса.Обслуживание внутридомовых инженерных сетей.Утепление трубопроводов отопления УРСой.Изготовление и установка металлических дверей входов в подвал.Устройство площадки с ограждением из металлических труб для стоянки автомобилей. Изготовление металлических табличек с номерами у подъездов. Изготовление и установка досок объявлений у подъездов.
14 | Коммунальная д.6а | Ремонт кровли из метал. Черепицы кв.9,11,19,24 | май-июнь | -66 | Замена входных дверей в подъезды,восстановление дверных откосов.Очистка снежных свесов крыши с автовышки
15 | Коммуны д.6 |  |  | 41 | Замена водонагревательной секции в болйлере.Установка датчиков движения в тамбурах. Замена входных дверей в подъезды на металлические.Устранение засора выпуска канализации с привлечением спецтехники МУП "Водоканал"
16 | Кузнецова д.15а | Ремонт кровли с заменой обрешетки и покрытия из оцинкованного железа (кв.№12) Устройство входов в подвал | апрель-май июнь-август | -279 | Ремонт кровли над лоджией кв. №12.Обслуживание внутридомовых инженерных сетей.
17 | Лесников д.6 |  |  | 37 | Устройство дощатых тротуаров
18 | Лесников д.8 | Уборка сухого дерева, ремонт перекрытия над кв.8 | апрель-июль | -37 | Чистка печных труб,ремонт печей кв. №2
19 | Набережная д.26в |  |  | -41.8
20 | Неводчикова д.65 | Ремонт штукатурки цоколя ,устройство отмостки по периметру здания | август-сентябрь | -2.7 | Подготовка и доставка материала для обустройства детской площадки,изготовление детской металлической качели.Замена доводчика на входной двери 3 подъезд.Изготовление и установка металлических табличек с номерацией квартир.
21 | Неводчикова д.47 | Замена оконных блоков на пластиковые на площадках в подъездах | май-июнь | 102 | Усановка пластиковых оконных блоков на лестничных площадках в подъездах.
22 | Пионерская д.29 | Ремонт цоколя и устройство отмостки | июнь-июль | 60 | Чистка дымовых труб.
23 | Федота Попова д.8 | Ремонт кровли над квартирой 12 | май-июль | 13
24 | Советский пр. 18 | Ремонт шиферной кровли отдельными местами ,замена коньковых элементов из оцинкованного железа | апрель-май | -11
25 | Советский пр. 23 | Косметический ремонт подъездов с устройством плиточного пола в тамбурах, | май-июнь | -6.8 | Косметический ремонт в подъездах с устройством плиточного пола в тамбурах
26 | Советский пр. 16а | Устройство козырька над входом в подъезд из оцинкованного железа с установкой металлических стоек | март -апрель | 98 | Устройство козырька над входом в подъезд, проверка вентиляционных каналов, изготовление ПСД на ремонт кровли.
27 | Спортивная д.13 |  |  | 101 | Замена проводки в местах общего пользования
28 | Строителей д.7 | Смена деревянной крышки септика, ремонт шиферной кровли над кв.5 | июнь-июль | 16.4 | Ремонт выгребной ямы,замена цокольного перекрытия в кв. №2
29 | Шалаурова д.20 | Чистка печных труб | декабрь | -13 | Ремонт питьевого колодца, чистка печных труб.
30 | пер. Шилова д.5 |  |  | -4.2
31 | 3пр. Щетинщиков д.5 | Ремонт обделок печных труб кв. 8,7 | май-июнь | 24.1 | Ремонт обделок печных труб.Чистка печных труб. Смена навесов на чердачный люк.
32 | 3пр. Щетинщиков д.7 |  |  | 17.4 | Чистка печных труб.Очистка кровли отснега у электроввода.Замена верхней крышки выгребной ямы,замена утеплителя,изготовление люка.
33 | 4пр. Щетинщиков д.1 | Ремонт цоколя и отмостки,замена сливной доски | июнь-август | 19.4 | Чистка печных труб.Ремонт лестничного марша в коридоре,смена ступеней и балясин.
34 | 4пр. Щетинщиков д.2 | Косметический ремонт подъездов | июль-август | -16.8 | Ремонт шиферной кровли отдельными местами,смена стекла в подъезде.Ремонт крышкм помойной ямы.
| ИТОГО |  |  | 288.3
| Исполнитель |  | Юркина С.Н.